## V1.5
需求列表项目计划(预计完成时间：10月31号)
1.系统设计开发
序号 | 系统 | 模块 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能说明 | 计划完成时间 | 开发优先级
32 | 恭 喜 发 车 V1.5 | 订单管理 |  | 买车订单 | 增加所有订单的成交总额(需美工设计呈现位置) | 2015-10-15 | P1
33 |  |  |  | 卖车订单 | 增加所有订单的成交总额(需美工设计呈现位置) | 2015-10-15 | P1
33 |  |  |  | 买车筛选 | 在排序后面增加质保金过滤条件；车源的标题后面，增加质保金图标。 | 已延后 | P1
|  |  |  | 买车详情 | 在标题后增加质保金图标 | 已延后 | P2
|  |  |  | 车型图片 | 在选择车型之后，未找到匹配的图片，系统自动给出默认图片。例如“配图中...” | 已完成 | P1
36 |  |  |  | 下单页面 | 增加计算交易费(平均底价-成交底价)*20%*数量(如果出现负数，显示为0，保留2位小数，单位元) | 已完成 | P1
[5 empty] | 卖车页面增加质保金字段，并根据是否选择质保金显示/隐藏质保金说明文字 | 已延后 | P1
[5 empty] | 卖车页面增加上牌省份，所有版本，显示该字段；罗列所有省、直辖市，可多选 | 2015-10-15 | P5
40 |  |  |  |  | 卖车页面，卖家可以自己上传所卖车的图片，如果未上传，则使用系统自带的图片 | 2015-10-20 | P5
[5 empty] | 内饰颜色、外饰颜色增加其他字段，选择其他之后，可以手动输入颜色 | 2015-10-20 | P5
|  |  |  | 添加物流费、交易费、其他费用字段 | 添加物流费、交易费、其他费用字段 | 已完成 | P1
59 |  | 定时任务处理 | 挂单反映处理 |  | 清理一个月前所有用户的通知消息 | 2015-10-20 | P5
60 |  |  | 月间价格计算 | 审核用户一览页 | 可查看待审核用户一览 | 2015-10-20 | P5
61 |  |  | 通知中心消息清理 | 订单修改页 | 可修改主订单成交状态、取消主订单 可修改子订单中价格、数量以及发货时间，可删除子订单 | 2015-10-20 | P5
|  | 后台管理 | 用户登录统计 |  | 会员登录次数、登录IP、访问时间、停留时间(需调研可否实现) | 已完成 | P1
|  | 微信平台 | 微信平台 |  | 微信平台菜单开发，点击不同菜单，链接到H5页面 | 待定 | P5
|  | 交易曲线 | 实时曲线、日曲线、周曲线 |  | a. 第一根：最新平均底价（（基础数据中获取平均价＋前一个小时的成交价总和 ）／数量） b. 第二根：最新成交底价（过去一小时最低成交价） c. 第三根：最新车源底价（有效上挂车源的最低价） d. 鼠标放在曲线上显示相关数据 i. 日期和时间 ii. 官方指导价 iii. 全国平均底价 iv. 成交底价 v. 车源底价 vi. 成交量 e. 上面是曲线图，以小时为单位(如果可以实现每10分钟也可以，下面是交易量以10分钟为单位;显示当天从0点到24点的数据。 f. 点击查看最新车源，进入车源页面，按价格排序 g. 日线和周线算法类似，日线展示当前月，周线展示近6个月。 | ? | P1
|  | 基础数据 | 数据导入 |  | 基础数据导入系统，包括配置、价格、图片 | 已完成 | P1
|  |  | 车源信息 |  | 将所有的车型自动生成车源：车源为期货、库存显示为0、订金比例为100%、提货周期为15天、物流方式为平台配送、价格为全国最低价 | 已完成 | P1
|  | 短信提醒 | 买家下单短信提醒 |  | 亲爱的#卖家#，已经有#3-5的随机数#个买家抢购您的车源，系统正在为您筛选，请保持手机畅通，400客服会尽快与您联系； 亲爱的#买家#，恭喜您成功抢购#车型#，请保持手机畅通，400客服会尽快与您联系。 | 已完成 | P1
|  |  | 买家支付定金提醒 |  | 亲爱的#卖家# ，买家已经成功支付定金，订单号：＃111111＃，请准备好出售车辆，待买家上门提货。请保持手机畅通，您专属的客服经理会尽快与您联系。
|  |  | 卖家发货提醒 |  | 亲爱的#买家# ，您的订单＃111111＃已出库发货，正在配送中，请耐心等待。如有任何问题，请及时与您专属的客服经理联系。
|  |  | 交易完成提醒 |  | 亲爱的#卖家# ，订单＃111111＃买家已签收。如有任何问题，请及时与您专属的客服经理联系。
|  |  | 注册审核 |  | 注册审核通过或者不通过都需短信提醒；内容待提供
|  | 个人中心 | 个人关注 |  | 买卖家可以设置自己关注的品牌、车型、价格范围、订金比例相关信息 | 已完成 | P5
|  |  | 提醒配置 |  | 可配置短信提醒和站内信提醒： | 2015-10-27 | P5
|  |  | 提醒发送 |  | 有卖家挂单，在求购信息中根据求购者的关注内容匹配，匹配成功给求购者发送短信或者站内信提醒； 有买家求购，在车源信息中根据发布者的关注内容匹配，匹配成功给发布者发送短信或者站内信提醒。 | 2015-10-27 | P5
|  |  | 增加管理人员站内信功能 |  | 平台管理人员要有站内信功能，可以及时收到用户注册审核和车源审核信息的信息 | 2015-10-27 | P5
|  | 支付 | 支付接口 |  | 银行支付接口的开发 | 已完成 | P1
|  |  | 账单记录 |  | 账单记录
|  | 求购 | 发布求购 |  | 买家发布求购信息，并通知卖家投标 | 2015-10-27 | P1
|  |  | 求购列表 |  | 买家发布的所有求购信息列表
|  |  | 求购详情 |  | 求购的详细信息，(卖家的投标信息)
|  | 会员虚拟账户 | 账户充值 | 通过第三方支付冲值（会员费，保证金） | 通过第三方支付冲值（会员费，保证金），在平台账户中显示金额 |  | P1
|  |  | 提现 | 买家支付车款到平台，卖家可以通过平台提现 | 买家支付车款到平台，卖家可以通过平台提现 |  | P1
|  |  | 企业银行账户验证和绑定 | 会员验证银行账户信息并绑定 | 会员验证银行账户信息并绑定 |  | P1
|  | 车型排行榜 | 销量排行榜 | 根据销量，自动更新销量排行榜 | 根据销量，自动更新销量排行榜 |  | P3
|  |  | 关注排行榜 | 根据用户查看车型的行为，自动更新关注排行榜 | 根据用户查看车型的行为，自动更新关注排行榜 |  | P3
|  |  | 最新注册会员 | 首页滚动显示最新注册会员 | 首页滚动显示最新注册会员 |  | P3
|  | 会员管理 | 会员等级规则 | 根据每月交易额升级 | 每月统计会员的销售额，根据销售额自动升级，升级规则参加会员章程 |  | P1
|  |  |  | 根据会员的信息年费升级 | 按支付的信息年费进行升级，付费会员优先升级，升级规则参见会员章程 |  | P1
|  |  | 会员权益 | 根据不同的会员等级，显示会员特殊标记 | 根据不同的会员等级，显示会员特殊标记 |  | P1
|  |  |  | 优质车源标记 | 后台可以设置会员属性，如果勾选优质车源，改会员所有的车源自动加上优质车源小图标。 |  | P1
|  |  |  | 优质期货特权 | 可以提前N天看到平台上的优质期货 |  | P1
|  |  |  | 期货交易特权 | 可以交易优质期货 |  | P1
|  |  |  | 平台服务费折扣 | 根据不同的会员等级，购买车辆时平台服务费折扣不同，会员级别越高，平台服务费折扣越大。 |  | P1
|  |  |  | 金钻会员可以查询车辆在各省的上牌数量 | 金钻会员可以查询车辆在各省的上牌数量 |  | P1
|  |  |  | 恭喜发车包 | 根据会员的等级和购买的发车包不同，可以免平台服务费。 |  | P1
|  |  | 质保金 | 上挂车源时选择质保金，平台会冻结1%的车款，15后自动解冻；如果钻石会员，平台垫付质保金 | 上挂车源时选择质保金，平台会冻结1%的车款，15天后自动解冻；如果钻石会员，平台垫付质保金；勾选质保金字段的车源，车源上加质保标记小图标。 |  | P1 | 前面工时已经评估
|  |  | 权威认证 | 注册并审核通过 | 注册并审核通过 |  | P1
|  | 功能改善 | 卖车页面 | 用户可以选择自己上传图片 | 有两个选项，一个是平台图片，一个是自定义图片；选择自定义图片，用户可以上传车辆的真实照片。上传自定义图片的车源，需要平台审核；审核通过之前，也可以在买车模块看到改车源，但图片是配图中。。 |  | P4
|  |  |  | 增加亮点配置输入框 | 输入框的内容会以逗号分割；在买车页面以标签的形式展现在图片右侧，立即购买按钮上方。 |  | P1
|  |  |  | 卖车页面 | 年款、排量合并到车型中 |  | P1
|  |  |  | 增加[车源方]字段 | 卖车页面增加［车源方］输入框，仅用户角色为 管理员 和 客服人员 的用户可以看到该字段 |  | P2
|  |  |  | 首款比例 | 首款比例改为输入金额，更符合线下习惯 |  | P4
|  |  |  | 轮番图上加超级链接 | 第三方支付轮番图上增加 [支付说明]链接 |  | P4
|  |  |  | 卖车页面的车型列表中增加官方指导价 | 卖车页面的车型列表中增加官方指导价 |  | P2
|  |  |  | 卖车页面 排量重复 | 卖车页面的车型中已经包含了排量，建议不需要再重新选择排量 |  | P2
|  |  |  | 燃油默认 汽油 | 卖车页面 燃油建议使用方块选择，默认为汽油 |  | P2
|  |  |  | 卖车页面发票名称修改 | 修改卖车页面发票的名称 用户发票－》个人用户专用零售发票；车辆销售正规发票－》汽车增值税专用发票 |  | P1
|  |  |  | 卖车页面发票分类 | 建议卖车页面发票分类：发票类，随车手续类 |  | P1
|  |  |  | 卖车页面填写金额时，可以选择输入方式1.输入金额 2.下多少点 3.下多少钱 | 卖车页面填写金额时，可以选择输入方式1.输入金额 2.下多少点 4.下多少钱 |  | P4
|  |  |  | 卖车页面和买车页面图片下方增加备注：图片仅供参考 | 卖车页面和买车页面图片下方增加备注：图片仅供参考 |  | P1
|  |  |  | 内饰颜色、外饰颜色增加其他字段 | 内饰颜色、外饰颜色增加其他字段，选择其他之后，可以手动输入颜色 |  | P3
|  |  |  | 增加销售区域字段，可以选择全国，省，直辖市 | 增加销售区域字段，可以选择全国，省，直辖市 |  | P3
|  |  |  | 卖车页面物流选择 | 在卖车页面的配送方式修改为 -> 配送方式：卖家物流，单选框，默认不选 |  | P2
|  |  |  | 颜色可以多选 | 颜色可以多选 |  | P3
|  |  | 买车页面 | 放出车源id | 放出车源id，方便直接定位到具体车源 |  | P2
|  |  |  | 优先排序大客户资源和三菱品牌 | 优先排序大客户资源和三菱品牌 |  | P3
|  |  |  | 买车页面 车型下方增加 官方指导价，下多少点，节省多少钱 | 买车页面 车型下方增加 官方指导价，下多少点，节省多少钱 |  | P3
|  |  |  | 增加销售区域、上牌区域筛选条件 | 增加销售区域、上牌区域筛选条件，可以多选 |  | P3
|  |  |  | 物流方式选择 | 如果卖家上挂车源时勾选了卖家物流，配送方式直接显示卖家物流，不可修改；如果未勾选，显示下啦列表（买家自提［默认值］，平台配送）； |  | P2
|  |  |  | 购买页面总价计算 | 总价需要包含平台服务费和物流费、单价＊数量、其他费用 |  | P1
|  |  |  | 在订单的操作栏增加［首款确认］和［尾款确认］按钮 | 订单状态为‘买家已支付定金，交易准备中’时，在买家操作列里增加‘首款确认’按钮，用户可以主动点击确认或者是7天自动默认确认；该确认按钮不改变订单状态，仅仅是‘首款确认’按钮消失。该按钮消失以后，买家操作列表里才会出现后续的按钮,比如［支付尾款］;在订单状态为"已付全款，等待卖家发货"时，在买家操作列表里增加“尾款确认”按钮，用户可以主动点击确认或者是7天自动默认确认 |  | P2
|  |  |  | 支付页面增加 支付说明 | 支付页面增加 支付说明 |  | P1
|  |  |  | 支付页面的tab页重新设计一下；不知道选中的是哪个tab | 支付页面的tab页重新设计一下；不知道选中的是哪个tab |  | P1
|  |  |  | 特殊说明 | 特殊说明的展现位置放在图片右侧，亮点配置下方。 |  | P1
|  |  |  | 特殊说明／亮点配置 | 增加特殊说明和亮点配置tab页，风格与标准配置一致。 |  | P1
|  |  |  | 可以在详情页选择外观／内饰颜色 | 可以在详情页选择外观／内饰颜色 |  | P3
|  |  | 平台服务费算法 | 平台服务费算法 | 所有缺少31省成交数据的车型，用户上挂车源时将该车型的单价作为基础倒推出31省平均成交价，把该价格复制到指定省份，作为该省的平均成交价。 倒退规则： 安徽省上挂车源的价格为500000元，平台服务费收取售价的2.8‰,平台服务费1400元; 公式：平台交易费=（31省平均底价-成交价）*购买数量*0.2 推算出安徽省的平均成交价 507000元，31省平均平均成交价=N省的平均成交价总和/省份数 按照如下方式收取平台服务费： 0-20万 收取4.2‰；21-50万 收取2.8‰；51-100万 收取3.2‰；101万-200万 收取4.2‰；200万以上 收取4.2‰ |  | P1
|  |  | 首页 | 轮番图上加超级链接 | 第三方支付轮番图上增加 [支付说明]链接 |  | P2
|  |  |  | 首页显示今日成交量 | 首页显示今日成交量，手机号码滚动显示。由于前期成交量有限，可以先做假数据，100个电话号码，随机出现10-50个，表示今天成交用户 |  | P2
|  |  | 管理后台 | 增加管理人员站内信功能 | 平台管理人员要有站内信功能，可以及时收到用户注册审核和车源审核信息的信息 |  | P5